## Arkusz1
Zadanie	Wynik
1	1
2	2
3	2
4	2
5	1
6	3
7	8
8	1
9	21
10	21

					Wykres Burn Up / sprint dniowy / przyrost

## z komentarzami
Zadanie	Wynik
1	1
2	2
3	2
4	2
5	1
6	3
7	8
8	1
9	21
10	21

	Wykres Burn Up / sprint dniowy / przyrost

## zadanie1
runda scrum pokera	zadanie	wyniki poker				ostatecznie	komentarz
	osoba
1	panel administracyjny	21	21	8	13	21	zadanie o średniej trudności
2	wysyłka produktu	5	5	5	5	5	zadanie znacznie łatwiejsze
3	wystawianie faktur/paragonów	5	5	5	5	5	podobna trudność, jak przy wysyłce produktu
4	obsługa zwrotów	8	8	8	8	8	trochę trudniejsze od wysyłki produktu
5	RWD	34	34	34	34	34	o dużym stopniu trudności
6	newsletter	3	3	3	3	3	uznano za zadanie najłatwiejsze
7	płatność za zakupy	13	13	13	13	13
8	kupony rabatowe	2	2	2	2	2
9	wyszukiwarka	13	13	13	13	13
poszerzenie zakresu ( wartości zwiększone oznaczone strzałką )
1	panel administracyjny	34↑	34↑	34↑	34↑	34↑	zadanie o średniej trudności
2	wysyłka produktu	5	5	5	5	5	zadanie łatwiejsze
3	wystawianie faktur/paragonów	5	5	5	5	5	podobna trudność, jak przy wysyłce produktu
4	obsługa zwrotów	8	8	8	8	8	trochę trudniejsze od wysyłki produktu
5	RWD	55↑	55↑	55↑	55↑	55↑	o dużym stopniu trudności
6	newsletter	3	3	3	3	3
7	płatność za zakupy	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
8	kupony rabatowe	2	2	2	2	2
9	wyszukiwarka	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
10	koszyk	13	13	13	13	13	koszyk jest nieco mniej pracochłonny niż wyszukiwarka
11	obsługa stanów magazynowych	55	55	55	55	55
12	lista produktów	34	34	34	34	34
13	przypominanie hasła	8	8	8	8	8
14	proces logowania	3	3	3	3	3
15	proces rejestracji	5	5	5	5	5
16	strona główna	13	13	13	13	13
korekta wartości
1	panel administracyjny	34↑	34↑	34↑	34↑	34↑	zadanie o średniej trudności
2	wysyłka produktu	5	5	5	5	5	zadanie łatwiejsze
3	wystawianie faktur/paragonów	5	5	5	5	5	podobna trudność, jak przy wysyłce produktu
4	obsługa zwrotów	8	8	8	8	8	trochę trudniejsze od wysyłki produktu
5	RWD	55↑	55↑	55↑	55↑	55↑	o dużym stopniu trudności
6	newsletter	3	3	3	3	3
7	płatność za zakupy	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
8	kupony rabatowe	2	2	2	2	2
9	wyszukiwarka	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
10	koszyk	13	13	13	13	13	koszyk jest nieco mniej pracochłonny niż wyszukiwarka
11	obsługa stanów magazynowych	55	55	55	55	55
12	lista produktów	34	34	34	34	34
13	przypominanie hasła	5	5	5	5	5	zmiana wartości
14	proces logowania	3	3	3	3	3
15	proces rejestracji	8	8	8	8	8	zmiana wartości
16	strona główna	13	13	13	13	13

ostatecznie
8	kupony rabatowe		2		zadanie / wartość
6	newsletter		3
14	proces logowania		3
2	wysyłka produktu		5
3	wystawianie faktur/paragonów		5
13	przypominanie hasła		5
4	obsługa zwrotów		8
15	proces rejestracji		8
10	koszyk		13
16	strona główna		13
7	płatność za zakupy		21
9	wyszukiwarka		21
1	panel administracyjny		34
12	lista produktów		34
5	RWD		55
11	obsługa stanów magazynowych		55

zadanie	wyniki poker				ostatecznie
osoba	1	2	3	4	5
panel administracyjny	21	21	8	13	21
wysyłka produktu	5	5	5	5	5
wystawianie faktur/paragonów	5	5	5	5	5
obsługa zwrotów	8	8	8	8	8
RWD	34	34	34	34	34
newsletter	3	3	3	3	3
płatność za zakupy	13	13	13	13	13
kupony rabatowe	2	2	2	2	2
wyszukiwarka	13	13	13	13	13

panel administracyjny	34↑	34↑	34↑	34↑	34↑
wysyłka produktu	5	5	5	5	5
wystawianie faktur/paragonów	5	5	5	5	5
obsługa zwrotów	8	8	8	8	8
RWD	55↑	55↑	55↑	55↑	55↑
newsletter	3	3	3	3	3
płatność za zakupy	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
kupony rabatowe	2	2	2	2	2
wyszukiwarka	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
koszyk	13	13	13	13	13
obsługa stanów magazynowych	55	55	55	55	55
lista produktów	34	34	34	34	34
przypominanie hasła	8	8	8	8	8
proces logowania	3	3	3	3	3
proces rejestracji	5	5	5	5	5
strona główna	13	13	13	13	13

panel administracyjny	34↑	34↑	34↑	34↑	34↑
wysyłka produktu	5	5	5	5	5
wystawianie faktur/paragonów	5	5	5	5	5
obsługa zwrotów	8	8	8	8	8
RWD	55↑	55↑	55↑	55↑	55↑
newsletter	3	3	3	3	3
płatność za zakupy	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
kupony rabatowe	2	2	2	2	2
wyszukiwarka	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
koszyk	13	13	13	13	13
obsługa stanów magazynowych	55	55	55	55	55
lista produktów	34	34	34	34	34
przypominanie hasła	5	5	5	5	5
proces logowania	3	3	3	3	3
proces rejestracji	8	8	8	8	8
strona główna	13	13	13	13	13

## przerobiony
Wykres Burn Up / sprint dniowy / przyrost