       Grupa Nr 4 Zespół Nr 2

Zadanie nr 1:

Przygotuj estymacje zadań w ramach budowy sklepu internetowego składającego się z następujących modułów. Uwzględnij poszczególne iteracje wyceny, przyczyny zmian oraz czy zostały zaakceptowane przez pozostałych członków zespołu.

Tabela1 Zadania do wykonania przy budowie strony internetowej
1	Strona główna
2	Proces rejestracji
3	Proces logowania
4	Przypominanie hasła
5	Lista produktów
6	Wyszukiwarka
7	Koszyk zakupowy
8	Kupony rabatowe
9	Wysyłka produktu
10	Wystawianie paragonów/faktur
11	Płatność za zakupy
12	Obsługa zwrotów
13	Obsługa stanów magazynowych
14	RWD
15	Newsletter
16	Panel Administracyjny

Zadanie polegało na oszacowaniu nakładów pracy potrzebnych na wykonanie poszczególnych cześci strony internetowej przez zespoł deweloperski (czas na wykonanie). Do ich określenia poslużono się szacowaniem współczynników wagowych i wyrażeniu ich w postaci liczb z ciągu Fibonacciego (1,2,3,5,8...). Spis modułów strony ujęto w tabeli 1. Zespół skladał się z czterech osób.
Wycenę rozpoczęto od zadania dla którego przyjęto przeciętną wartość, w tym przypadku budowa panelu administracyjnego. Jako kolejne zadanie wzięto to którego wartość znaczcząco się od niego różni.W kolejnych krokach szacowano wartości przyznanych punktów na podstawie wcześniej okreslonych. Każdy uczestnik dokonywał indywidualnej oceny, a nastepnie w ramach konsultacji ustalano ostateczny wynik dla zadania. W przypadku panelu administracyjnego, RWD, płatności za zakupy i wyszukiwarki dokonano poszerzenia zakresu użytych liczb gdyż uznano że stworzenie wyszukiwarki jest bardziej pracochłonne niż koszyka. Po wykonaniu wszystkich iteracji dokonano korekty wartości przypomnienia hasla i procesu rejestracji. W sumie wykonano siedemnaście powtórzeń gry scrum poker.Wyniki przedstawiono w tabeli nr 2.

Przyczyny rozbierzności: indywidualna subiektywna ocena nakladów pracy. Dotyczyły głownie nakładow na wykonanie najbardziej pracochłonnych elementów. Brak wczesniejszych wspolnie wykonanych projektów z których wnioski mogły by byc pomocne w obecnym zadaniu.

Wykres1
nakłady na wykonanie elementów strony
zadanie
wartość

Zadanie nr 2:

Wyestymuj i przeprowadź realizację projektu budowy helikoptera. Sporządź dokumentację z planowania, „daily meetings” i retrospekcji z zespołem. Uwzględnij sposób estymacji jaki został przyjęty. W opisie planowania zapisz jak wyglądały poszczególne estymacje i skąd wynikały rozbieżności pomiędzy członkami zespołu. Narysuj wykres burnout podczas poszczególnych iteracji oraz wskaż wyniki retrospekcji.

Zespół składał się z trzech osób. Podział zadań:

- osoba 1	użycie jednej ręki:	przygotowanie elementow do składania
- osoba 2	śróbokręt:	skręcanie elementów
- osoba 3	obie ręce:	dopasowywanie elementów

Trzy sprinty.Kolejne sprinty ocena możliwosci wykonania zadania.Retrospekcja sprintu. Ogólnie dobre wyniki zbierzne do lini optymalnej. Mozna by było rozbić ostatnie zadania na więcej sprintów.