       Grupa Nr 3 Zespół Nr 2

Zespół Scrumowy:

1................................
2................................
3................................
4................................

Zadanie nr 1:

Przygotuj estymacje zadań w ramach budowy sklepu internetowego składającego się z następujących modułów. Uwzględnij poszczególne iteracje wyceny, przyczyny zmian oraz czy zostały zaakceptowane przez pozostałych członków zespołu.

Tabela1 Zadania do wykonania przy budowie strony internetowej
1	Strona główna
2	Proces rejestracji
3	Proces logowania
4	Przypominanie hasła
5	Lista produktów
6	Wyszukiwarka
7	Koszyk zakupowy
8	Kupony rabatowe
9	Wysyłka produktu
10	Wystawianie paragonów/faktur
11	Płatność za zakupy
12	Obsługa zwrotów
13	Obsługa stanów magazynowych
14	RWD
15	Newsletter
16	Panel Administracyjny

Zadanie polegało na oszacowaniu nakładów pracy potrzebnych na wykonanie poszczególnych cześci strony internetowej przez zespoł deweloperski (czas na wykonanie). Do ich określenia poslużono się szacowaniem współczynników wagowych i wyrażeniu ich w postaci liczb z ciągu Fibonacciego (1,2,3,5,8...). Spis modułów strony ujęto w tabeli 1. Zespół skladał się z czterech osób.
Estymacja wyników składała się z kilku etapów. W pierwszym z nich dokonano wstępnego oszacowania wartosci dla zadań. Następnie poszerzono zakres estymacji. Na końcu dokonano analizy wyników i naniesiono poprawki.
Wycenę rozpoczęto od zadania dla którego przyjęto przeciętną wartość, w tym przypadku Sbudowa strony głównwej. Jako kolejne zadanie wzięto to którego wartość znaczcząco się od niego różni.W kolejnych krokach szacowano wartości przyznanych punktów na podstawie wcześniej okreslonych. Każdy uczestnik dokonywał indywidualnej oceny, a nastepnie w ramach konsultacji ustalano ostateczny wynik dla zadania. W przypadku pstrony głównwj, listy produktów, płatności
 i wyszukiwarki dokonano poszerzenia zakresu użytych liczb.. Po wykonaniu wszystkich iteracji dokonano korekty wartości obsługi zwrotów i RWD. W sumie wykonano siedemnaście powtórzeń gry scrum poker. Wyniki przedstawiono w tabeli nr 2, a ostateczne wyniki w tabeli 3.
Przyczyną zmian ocen było reagowanie na zmiany proporcji pomiędzy wcześniej ustalonymi wartościami.Zmiany zostały zaakceptowane przez zespół.

        Tabela 3

wykres1

Zadanie nr 2:

Wyestymuj i przeprowadź realizację projektu budowy helikoptera. Sporządź dokumentację z planowania, „daily meetings” i retrospekcji z zespołem. Uwzględnij sposób estymacji jaki został przyjęty. W opisie planowania zapisz jak wyglądały poszczególne estymacje i skąd wynikały rozbieżności pomiędzy członkami zespołu. Narysuj wykres burnout podczas poszczególnych iteracji oraz wskaż wyniki retrospekcji.

Zespół składał się z trzech osób:

1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................

Podział zadań:

- osoba 1	użycie jednej ręki:	przygotowanie elementow do składania
- osoba 2	śrubokręt:	skręcanie elementów
- osoba 3	obie ręce:	dopasowywanie elementów

Zadanie podzielono na pięć sprintów z czego wykonano cztery. Sprinty wykonywano w cyklach dniowych. Założono że wykonanie całego zadania zajmie 40godzin. Całość składala się z dziesięciu zadań. Wyceny zadań dokonano za pomocą metady z wykorzystaniem ciągu Fibonacciego. Wyniki estymacji:

zadanie	estymacja
1	1
2	2
3	2
4	2
5	1
6	3
7	8
8	1
9	21
10	21

Plan daily meetengów. Przewidziano pięć piętnastominutowych meetingów na które składały się: podział zadań pomiędzy uczestnikami, ustalenie strategii działania, ocena wykonania poprzednich i możliwosci wykonania następnych zadań.
Zadania podzielono następująco:
Sprint	Zadania
1	1,8
2	2,3
3	4
4	5a, 5b
5	6,7

Wykonanie:
Sprint	Zadania	Wykonanie
1	1,8	tak
2	2,3	Nie, zadanie 3 przechodzi do backlogu
3	4	Tak, plus zadanie 3
4	5a, 5b	tak

Wykres Burn Up
sprint dniowy
przyrost

Wykres Burn Down
sprint dniowy
przyrost

Przyczyny rozbierzności:

- indywidualna subiektywna ocena nakladów pracy. Dotyczyły głownie nakładow na wykonanie najbardziej pracochłonnych elementów
- brak wczesniejszych wspolnie wykonanych projektów z których wnioski mogły by być pomocne w obecnym zadaniu
- rozbieżności w drugim sprincie, jedno z zadań mogło być przesuniete do następnego sprintu.

Retrospekcja scruma.Ogólnie dobre wyniki zbierzne do lini optymalnej. W w drugim sprincie jedno z zadań mogło być przesuniete do następnego sprintu.