## Arkusz1
Zadanie	Wynik				0	40	40	0
1	1				8	32	32	8
2	2				8	24	32	16
3	2		32		24	16	16	24
4	2				24	8	16	32
5	1				24	0	16	40
6	3
7	8
8	1
9	21
10	21

					Wykres Burn Up / sprint dniowy / przyrost

## z komentarzami
Zadanie	Wynik
1	1
2	2
3	2
4	2
5	1
6	3
7	8
8	1
9	21
10	21

	Wykres Burn Up / sprint dniowy / przyrost

## zadanie1
runda scrum pokera	zadanie	wyniki poker				ostatecznie	komentarz
	osoba	1	2	3	4
1	strona główna	21	21	8	13	21	rozpoczęto od zadania o średniej trudności
2	proces rejestracji	5	5	1	5	5	zadanie znacznie łatwiejsze
3	proces logowania	5	5	1	3	3	podobna trudność, jak przy procesie rejestracji
4	przypominanie hasła	8	8	8	8	5	trochę trudniejsze od procesu logowania
5	lista produktów	13	34	34	34	34	o dużym stopniu trudności
6	wyszukiwarka	5	5	13	5	5
7	koszyk	13	5	5	13	13
8	kupony rabatowe	1	3	3	1	1	uznano za zadanie najłatwiejsze
9	wysyłka produktu	8	13	13	13	13
poszerzenie zakresu ( wartości zwiększone oznaczone strzałką )
1	strona główna	34↑	34↑	34↑	34↑	34↑	zwiększono wartość
2	proces rejestracji	5	5	1	5	5
3	proces logowania	5	5	1	3	3
4	przypominanie hasła	8	3	8	8	5
5	lista produktów	55↑	55↑	55↑	55↑	55↑	zwiększono wartość
6	wyszukiwarka	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑	zwiększono wartość
7	koszyk	5	5	1	5	5
8	kupony rabatowe	5	5	1	3	3
9	wysyłka produktu	8	3	8	8	5
10	wystawianie faktur/paragonów	21↑	13	21↑	13	21↑	zwiększono wartość
11	płatność za zakupy	55	34	55	55	55
12	obsługa zwrotów	34	13	34	13	34
13	obsługa stanów magazymowych	34	34	34	34	34
14	RWD	5	5	1	5	5
15	newsletter	2	3	3	1	2
16	panel administracyjny	13	8	13	8	13
korekta wartości
1	strona główna	34	34	34	34	34
2	proces rejestracji	5	5	1	5	5
3	proces logowania	5	5	1	3	3
4	przypominanie hasła	8	3	8	8	5
5	lista produktów	55	55	55	55	55
6	wyszukiwarka	21	21	21	21	21
7	koszyk	5	5	1	5	5
8	kupony rabatowe	5	5	1	3	3
9	wysyłka produktu	8	3	8	8	5
10	wystawianie faktur/paragonów	21	21	21	21	21
11	płatność za zakupy	55	55	55	55	55
12	obsługa zwrotów	34	34	34	34	55↑	zwiększono wartość
13	obsługa stanów magazymowych	34	34	34	34	34
14	RWD	8↑	8↑	8↑	8↑	8↑	zwiększono wartość
15	newsletter	2	3	3	3	2
16	panel administracyjny	13	13	13	13	13

ostatecznie
zadanie			punktacja
8	kupony rabatowe		1
15	newsletter		2
3	proces logowania		3
2	proces rejestracji		5
4	przypominanie hasła		8
14	RWD		8
7	koszyk		13
9	wysyłka produktu		13
16	panel administracyjny		13		wykres1
6	wyszukiwarka		21
10	wystawianie faktur/paragonów		21
1	strona główna		34
13	obsługa stanów magazymowych		34
5	lista produktów		55
11	płatność za zakupy		55
12	obsługa zwrotów		55

zadanie	wyniki poker				ostatecznie
osoba	1	2	3	4
panel administracyjny	21	21	8	13	21
wysyłka produktu	5	5	5	5	5
wystawianie faktur/paragonów	5	5	5	5	5
obsługa zwrotów	8	8	8	8	8
RWD	34	34	34	34	34
newsletter	3	3	3	3	3
płatność za zakupy	13	13	13	13	13
kupony rabatowe	2	2	2	2	2
wyszukiwarka	13	13	13	13	13

panel administracyjny	34↑	34↑	34↑	34↑	34↑
wysyłka produktu	5	5	5	5	5
wystawianie faktur/paragonów	5	5	5	5	5
obsługa zwrotów	8	8	8	8	8
RWD	55↑	55↑	55↑	55↑	55↑
newsletter	3	3	3	3	3
płatność za zakupy	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
kupony rabatowe	2	2	2	2	2
wyszukiwarka	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
koszyk	13	13	13	13	13
obsługa stanów magazynowych	55	55	55	55	55
lista produktów	34	34	34	34	34
przypominanie hasła	8	8	8	8	8
proces logowania	3	3	3	3	3
proces rejestracji	5	5	5	5	5
strona główna	13	13	13	13	13

panel administracyjny	34↑	34↑	34↑	34↑	34↑
wysyłka produktu	5	5	5	5	5
wystawianie faktur/paragonów	5	5	5	5	5
obsługa zwrotów	8	8	8	8	8
RWD	55↑	55↑	55↑	55↑	55↑
newsletter	3	3	3	3	3
płatność za zakupy	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
kupony rabatowe	2	2	2	2	2
wyszukiwarka	21↑	21↑	21↑	21↑	21↑
koszyk	13	13	13	13	13
obsługa stanów magazynowych	55	55	55	55	55
lista produktów	34	34	34	34	34
przypominanie hasła	5	5	5	5	5
proces logowania	3	3	3	3	3
proces rejestracji	8	8	8	8	8
strona główna	13	13	13	13	13

## przerobiony
Wykres Burn Up / sprint dniowy / przyrost